## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Admin Template | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
Giao diện xử lý auth | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
Quản lý người dùng | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
Quản lý vị trí | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
Quản lý phòng | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
Quản lý đặt phòng | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
Xử lý đăng xuất | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
Quản lý thông tin người dùng | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thành | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev1
UserTemplate | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Sign in | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Sign up | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Home Page | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Room List | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Room Detail | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Pagination | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Like Room | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Search | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Comment and Rating | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Booking | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
User Profile | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
History | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
ChatBox | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2