## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Admin Template | 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Giao diện admin | 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Xác thực tài khoản | 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Quản lý người dùng | 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Quản lý phim | 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
Tạo lịch chiếu phim | 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
| 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
| 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
| 20/02 | 20/02 | 100% |  | 20/02 | 20/02 | 100% | Dev1
UserTemplate | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Sign in | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Sign up | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Home Page | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Room List | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Room Detail | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Pagination | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Like Room | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Search | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Comment and Rating | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
Booking | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
User Profile | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
History | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2
ChatBox | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Thuận | 2025-10-04 | 2025-10-04 | 100% | Dev2